## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | MARCHE-EN-FAMENNE
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
83034-3-01 | 2011A | MV à Humain | rue d'Aye | 2A | 6900 | Humain | 1138555.1 | 1 | 789098.53 |  | 733655 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2010-09-06 | 2012-09-24 | 2013-03-08 | 2015-06-01 | 2015-09-17 | 2016-02-24 | 2016-06-27 | 2016-10-18 | 2017-02-01 | 2018-09-19 | 2019-09-09 |  |  |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
83034-3-02 | 2011B | Salle st Séverin MV | rue Grande | 13 | 6900 | Aye | 986825.03 | 1 | 777500 |  | 777432 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2010-09-06 | 2012-09-24 | 2013-02-12 | 2014-06-02 | 2014-12-10 | 2015-04-23 | 2015-08-24 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 2017-06-26 | 2017-12-29 |  |  |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
83034-3-04 | 2013A | Cœur de Marloie Phase I | rue de l'Ancienne Poste |  | 6900 | Marloie | 2044030.88 | 1 | 856794.64 |  | 358976 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2012-01-16 | 2015-06-26 | 2015-07-10 | 2017-04-03 | 2024-10-25 | 2018-02-27 | 2018-03-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-11-21 | 2024-10-25 |  |  |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :
83034-3-05 | 2017 | Démolition construction MV à Champlon | rue de la Forêt | 37 | 6900 | Marche-en-famenne | 1171855.53 | 1 | 735927.78 |  | 699131 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2016-11-21 | 2018-09-26 | 2018-10-30 | 2019-12-02 | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 2020-10-05 | 2021-08-29 | 2022-03-01 | 2024-01-30 | 2025-05-26 |  |  |  | 2023 : 2024 : ; 2025 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné